## 1.样表
项目（政策）预算绩效申报表
(2021年度)
一、项目基本信息
项目名称 | 高中学业水平考试考务费 | 项目类别 | 政务专项类
主管部门 | 乐山市考试中心 | 实施单位 | 乐山市考试中心
计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31
项目基本情况 | 按照《四川省教育厅关于印发<四川省普通高中学业水平考试实施办法（试行）>的通知》（川教【2010】230号）和《四川省教育考试厅办公室关于2020-2021学年普通高中学业水平考试科目考试时间安排的通知》等文件要求，2021年需1月、3月、6月、9月安排5次高中学业水平考试，涉及全市所有普通高中学生。其中三次正考，两次补考。
项目资金 （元） | 项目资金总额 | 500000 | 年度资金申请总额 | 500000
| 其中：财政资金 |  | 其中：当年财政拨款
| 其他资金 |  | 上年结转资金
项目已执行资金
| 其中：财政资金 |  | 其他资金
其他资金
二、项目必要性及立项依据
项目必要性 | 普通高中学业水平考试是在教育部的指导下，由省级教育行政部门组织实施的国家教育考试，其结果是衡量学生是否毕业的主要依据，是反映普通高中学校教育教学质量的重要指标。
项目立项依据 | 8.其他（含无依据）
政策依据 | 《四川省教育厅办公室关于2020—2021学年普通高中学业水平考试科目考试时间安排的通知》、川发改价格【2017】467号《关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》
其他依据
其他需要说明问题
三、事前绩效评估
是否属于前评项目 | 否
主管部门自评打分 | 90.0
财政部门复评打分
四、项目绩效目标
项目总目标 | 确保2021年1月、3月、6月、9月、11月5次全市普通高中学业水平考试顺利完成。
项目 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理
| 投入与管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范
| 投入与管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效
| 投入与管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全
| 投入与管理 | 实施管理 | 项目质量可控性 | 可控
| 投入与管理 | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全
| 产出指标 | 数量指标 | 阅卷教师人数（人） | <=700
| 产出指标 | 质量指标 | 考卷保密性（%） | =100
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成考试、阅卷 | =100%
| 产出指标 | 成本指标 | 执行成本 | <=500000元
| 产出指标 | 成本指标 | 阅卷教师劳务费 | 300元/天
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学业水平考试及格率 | >=90
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=80
五、预算实施方案
预算实施总方案 | 2021年1月完成高二理化地生5科考试，预计经费197500元；2021年6月完成高二政治、通用技术、高一信息技术3科考试考试，预计经费152500元；2021年11月完成高三语数外3科考试，预计经费85000元。2021年3月完成高二理化地生5科、高三语数外3科补考，预计经费32500元。2021年9月完成高二政治、通用技术、高一信息技术3科补考，预计经费32500元。
计划内容 | 起止时间 | 经费测算
|  | 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 | 经费明细（元） | 组织保障措施
高二理化地生5科考试 | 2021年1月 |  | 197500
高二政治、通用技术、高一信息技术3科考试 | 2021年6月 |  | 152500
高二理化地生5科、高三语数外3科补考 | 2021年3月 |  | 32500
高二政治、通用技术、高一信息技术3科补考 | 2021年9月 |  | 32500
高三语数外3科考试 | 2021年11月 |  | 85000