重点项目支出绩效自评报告

（乐山教育排版印刷经费）

- 项目概况

乐山市《教育者》编辑部2021年重点项目“乐山教育排版印刷经费”，用于乐山市《教育者》编辑出版相关支出。

为了宣传党的教育方针政策、普及教育理论，乐山市《教育者》编辑部于1986年8月成立，编辑《教育者》向全市教育系统赠阅，至今已经34年。效果：服务于乐山市区域内广大的教师群体，引领教师专业发展，交流教学经验、展示教育改革成果，对教师论文写作水平和教育教学水平发展、提升起到了很好的促进作用；服务于乐山市教师职称评定论文方面的要求。内容:乐山教育杂志的排版、印刷费用。规模：每年出版4期，每期1500本，全年共6000本。范围：市域内教育行政单位、学校。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《乐山教育》编印期数，全年于2022年3月、6月、9月、12月分别出版一期刊物，共4期，全年排版、印刷共107420元,其中：排版印刷费普通本每本17.67元，全年共出版6000本，普通本每年出版费106020元，合订本每本70元，共20本，合订本每年出版费1400元，排版印刷费共计107420元。2021年底申报，2022年初市财政局批复下达市级资金。

（二）项目绩效目标

项目主要内容为乐山教育杂志的排版、印刷费用。规模：每年出版4期，每期1500本，全年共6000本。范围：市域内教育行政单位、学校。

产出指标有数量指标、质量指标和时效指标。

数量指标为发行期刊数量，指标值6000本。质量指标为刊物印刷质量达标率，指标值≥100%。时效指标为刊物出版及时性，指标值≥100%。成本指标为刊物发行成本，指标值107420元。

效益指标为社会效益指标宣传对象覆盖率，指标值≥100%。

满意度指标为读者满意度指标读者满意度指标，指标值≥90%。

截止本年5月31日，该项目已完成25%，预计6月底可完成50%。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

项目为市级资金项目，第一批资金申请使用26945元，资金计划申请下达及时到位。

2．资金使用

项目资金的实际支出26945元，资金开支范围为《乐山教育》第一季度编辑印刷排版费、支付进度为全年25%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目严格按照财务管理制度、进行会计核算及账务处理。项目实施前签订印刷合同，印刷完工后经办人员根据发票和合同经领导签字后报账，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目由办公室负责，每季度印刷出刊1期，具体实施流程，杂志出刊流程：策划-组稿-编辑-出版发行，策划责任人：卢泽松，方案拟定责任人：王宁，深入基层调研组稿责任人：编辑部全体成员，组稿、审稿、编辑工作责任人：编辑部全体成员，出版、发行责任人：刘聃，财务报账：封义希，财务审核监管：董茂燕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目数量指标为发行期刊数量，全年6000本，截止5月31日，已发行1500本，完成25%，预计6月底再发行1500本，上年年完成50%。

质量指标为刊物印刷质量达标率，指标值为100%，本年宣传对象覆盖率达到100%。

时效指标为刊物出版及时性，指标值为100%，本年刊物出版及时性达到100%。

成本指标为刊物发行成本，指标值为元，本年刊物发行成本107420元，截止5月31日，已支出26945元，完成25%，预计6月底再支出25000元左右，上年年完成50%。

（二）项目效益情况

项目社会效益指标的目标指标为宣传对象覆盖率，指标值为100%，本年宣传对象覆盖率达到100%。

项目满意度指标为读者满意度指标，指标值为90%，本年读者满意度指标达到100%。

社会效益指标和满意度指标均完成100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

乐山市《教育者》编辑部

2022年6月16日