重点项目支出绩效自评报告

（2021年度义务教育家庭经济困难学生生活补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按2020年教育事业统计报表市本级义务教育阶段在校学生人数和贫困面进行测算，市特殊教育学校和市奥林匹克学校全覆盖。2021年年初预算资金45.625万元，实际下达资金26.02万元。制定《乐山市中小学教育专项资金管理办法》（乐教发〔2017〕15号）和《乐山市家庭经济困难学生生活补助管理办法》（乐教发〔2022〕8号），并严格按照管理办法执行。

（二）项目绩效目标

（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助小学40人，初中380人。

（2）原建档立卡贫困家庭学生受资助比例100%，实现建档立卡学生全覆盖。

（3）补助资金按时足额发放，春季在6月底完成发放，秋季12月底前完成发放。

（4）寄宿生补助小学每生每年1000元，初中每生每年1250元；非寄宿生生活补助小学每生每年500元，初中625元。

（5）政策知晓率达到95%以上。

（6）贫困学生及家长满意度超过95%以上。

（7）减少贫困家庭学生经济负担，确保学生顺利入学。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金到位情况。2021年实际下达中央资金28.06万元，省级资金11.23万元，市级资金26.02万元，到位率100%。

2.资金使用情况。按照寄宿生补助小学每生每年1000元，初中每生每年1250元；非寄宿生生活补助小学每生每年500元，初中625元标准，对市本级义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助，资金通过乐山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”及时足额发放到受助学生社会保障卡。

（二）项目财务管理情况

按照资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。明确职责，分级管理，加强监督，提高资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

1.实施流程。由学生本人向所在学校提交《乐山市家庭经济困难学生认定申请表》，由学校组织评审并进行不少于5个工作日的公示后，报当地学生资助管理中心（或教育局）备案。按学年申请和评定，每学年开学后向学校申请。

2.管理和监督要求。义务教育家庭经济困难学生生活补助通过乐山市惠民惠农“一卡通”按学期发放至学生社保卡。

3.政策的管理内容实施情况。按照《乐山市中小学教育专项资金管理办法》（乐教发〔2017〕15号）和《乐山市家庭经济困难学生生活补助管理办法》（乐教发〔2022〕8号）实施，并按照《乐山市学生资助档案管理暂行办法》（乐教办发〔2017〕30号）对资助档案进行管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年为市本级义务教育阶段家庭经济困难小学49名，初中385名学生提供生活补助。

（二）项目效益情况

1.减轻贫困学生家庭负担，确保原建档立卡贫困家庭学生顺利入学，原建档立卡学生无因贫失学

2.政策知晓率达到95%。

3.贫困学生及家长满意度达到95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于家庭经济困难学生为动态数据，导致预算资金与实际使用资金有可能存在一定的差异，按照“据实据效、应助尽助”的原则落实好政策。

（二）相关建议

无。

乐山市学生资助管理中心

2022年6月15日