附件6

乐山市教育人才梯级化培养支出绩效

自评报告

一、项目概况

为加快实施人才强市、人才强教步伐，推动教师教育综合改革，促进乐山优秀教育人才卓越发展，根据《乐山市教育人才培养和管理实施意见》（乐教发〔2020〕11 号）文件精神，举办乐山市优秀教育人才第一期培训班

（一）项目资金申报及批复情况。前期共申报并批复项目资金共31.4万元。

（二）项目绩效目标。从前期评选出的优秀教育人才中，组织部分教师开展培训，其中乐山市教育名师 20 人，名校长 9 人，学科带头人 40 人左右，嘉州名师 9 人，共 78 人左右。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金准时到位。

2．资金使用。截止评价时点，该项目资金实际支出共7.91万元，均已支付，资金开支范围、标准严格按照财政相关经费管理文件要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等均按照相关要求执行。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市教育局组织实施，每向资金使用前，均提出了方案，并向局党组报告，严格执行三重一大制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乐山市优秀教育人才第一期培训班于2021年12月10日至14日在立志达高级中学采取集中培训的方式举行，7名嘉州名师和69名优秀教育人才参训。

（二）项目效益情况。本次培训旨在通过系统性的培训项目，培养一批政治过硬、品德高尚、业务精湛、能力卓越、善于引领的校长和教师队伍，是优秀教育人才三年培训计划的第一期。

四、问题及建议

（一）存在的问题。培训形式有待改进，大部分的参训人员认为当前的培训形式僵化且一次性讲述太多，培训形式缺乏创新，课堂互动、交流很少，只是一味的“上面讲、下面听”的形式，容易感觉枯燥。

（二）相关建议。丰富培训形式，开展参加名校之旅、高校研修班、教育基地培训、远程培训等活动。认真收集训后调查表，分析学员的培训需求和建议，在课程的设置和专家的安排上，满足学员所需。