附件6

乐山市教育人才梯级化培养支出绩效

自评报告

一、项目概况

根据乐教发〔2020〕11号关于印发《乐山市教育人才培养和管理实施意见》，计划从教育系统选拔出五类优秀教育人才：乐山名校长、乐山市教育名师、乐山市教育学科带头人、乐山市骨干教师、乐山市教坛新秀，带动我市教师队伍水平整体提升。

（一）项目资金申报及批复情况。前期共申报并批复项目资金共59.625万元。

（二）项目绩效目标。计划从教育系统选拔出五类优秀教育人才：乐山名校长、乐山市教育名师、乐山市教育学科带头人、乐山市骨干教师、乐山市教坛新秀，共800名，实际共评选出769名。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金准时到位。

2．资金使用。截止评价时点，该项目资金实际支出共5.63万元，其中名师名校长评审劳务费3万元、学科带头人评审劳务费2.125万元、场地租赁费0.5万元，均已支付，资金开支范围、标准严格按照财政相关经费管理文件要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等均按照相关要求执行。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市教育局组织实施，每项资金使用前，均提出了方案，并向局党组报告，严格执行三重一大制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目计划评选出四级五类优秀教育人才共800名，由于部份申报人选的材料不符合申报要求，因此最终评选出来的人数为769名。过程规范严谨、严格按照文件和相关要求执行。

（二）项目效益情况。评选出的教师，通过示范引领、传帮带、老带新等方式，带动全市教师整体水平提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。评选人数较多，后期培养培训还需进一步跟上。

（二）相关建议。制定系统化的长期培训计划，有系统的对优秀教育人才分类分班进行培训。