附件6

重点管理项目支出绩效自评报告

（干部教育培训重点项目市级资金）

一、项目概况

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》精神，按照市委组织部提出的“科学办班、勤俭办班、从严办班”的要求和“做优高中、重视骨干、关注乡村”的培训思路，乐山市教育局形成了2021年干部、教师培训项目申报材料，共申报全市中小学校防溺水安全辅导员培训、教育行政干部培训、市直属（管）学校及单位党组织书记（委员）培训、中等职业教育教师培训等4个培训项目。

（一）项目资金申报及批复情况。申报并批复项目资金共20.46万元。

（二）项目绩效目标。各项目计划培训人数710人、累计培训天数18天，预期达到提高教育干部、教师队伍水平，促进教育教学水平提高的目标。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金准时到位。

2．资金使用。截止评价时点，该项目资金实际支出共2.59万元，其中：防溺水安全辅导员培训2万元、市直属（管）学校及单位党组织书记（委员）培训0.59万元。资金开支范围、标准严格按照财政相关经费管理文件要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等均按照相关要求执行。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市教育局组织实施，每项资金使用前，均提出了方案，并向局党组报告，严格执行三重一大制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成防溺水安全辅导员培训440人，培训天数4天；2.完成市直属（管）学校及单位党组织书记（委员）培训100人，培训天数2天。教育行政干部培训、中等职业教育教师培训项目因疫情原因未实施。

（二）项目效益情况。

提高教育干部、教师队伍水平，促进教育教学水平提高提高。增强了学校防溺水安全辅导员技能，进一步提升市直属（管）学校及单位党组织书记（委员）理论水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无