重点项目支出绩效自评报告

（教育督导评估）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

- 项目资金申报及批复情况。

- 1.政策依据。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化教育督导体制机制改革的实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕30号）、《乐山市人民政府办公室关于印发对县（市、区）人民政府履行教育职责评价办法的通知》（乐府办发〔2019〕15号）和《乐山市人民政府教育督导委员会办公室关于印发〈乐山市对县（市、区）人民政府履行教育职责评价的实施方案（试行）〉的通知》（乐教督办〔2021〕1号）。

2.申报及批复。申报预算资金43.68万元，2021年《乐山市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（乐市财政预〔2021〕4号）批复下达项目补助资金43.68万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目内容。

通过自评报告评价、第三方专业机构监测评估和实地督导检查，对区县人民政府贯彻执行党的教育方针情况，落实教育法律、法规、规章和政策情况，各级各类教育发展情况，统筹推进本行政区域教育工作情况，加强教育保障情况，学校规范办学行为情况，年度教育工作目标任务完成情况进行评价。所需经费列入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用，用于因教育督导工作产生的交通、食宿、劳务等费用。

2.具体绩效目标。

（1）完成对市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县和沐川县8个区县的实地督导检查。

（2）完成对11个区县人民政府和高新区管委会2020年履行教育职责情况自评报告的评价。

（3）委托第三方专业机构开展11个区县人民政府和高新区管委会履行教育职责情况满意度调查监测评估。

2021年12月31日前完成上述三项工作目标任务。

- 项目资金申报相符性。

- 项目申报内容与具体实施内容相符，根据项目内容制定申报目标任务，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年年初预算资金43.68万元，实际下达资金43.68万元。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出31.25万元，结余资金12.43万元。资金开支范围符合要求，资金按时、足额拨付。。

（二）项目财务管理情况。

项目资金财务管理规范、有序，严格做到专款专用，支出依据充分、开支范围符合规定，项目单位财务制度健全、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.组织管理。报请市教育督导委员会主任同意后，组织实施对区县人民政府履行教育职责评价工作。根据工作方案，测算资金需求，拟定经费开支请示并报局党组审议。

2.实施情况。根据年度工作计划，组织督导检查组，上半年对沙湾区、峨眉山市、夹江县和沐川县开展实地督导检查；下半年完成对11个区县人民政府和高新区管委会2020年履行教育职责情况自评报告的评价，并对市中区、五通桥区、犍为县和井研县开展实地督导检查。委托西华师大开展11个区县人民政府和高新区管委会履行教育职责情况满意度调查监测评估。

3.管理和监督。严格按照《乐山市市级教育督导评估工作专家评审费用管理实施办法》等文件规定开支相关经费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月17日，顺利完成了对11个区县人民政府和高新区管委会2021年履行教育职责情况的网络调查及材料评审，并对市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县8个区县开展了实地督导检查。

- 项目效益情况。

充分发挥教育督导的“利剑”作用，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以评价推动县级人民政府及相关职能部门切实履行教育职责，不断提升教育服务经济社会发展能力，人民群众教育获得感得到了提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。随着教育督导体制机制改革的深入实施，各类专项督导评估任务日趋繁重，工作要求不断提高，此项项目预算资金的使用范围及金额已不能保障教育督导评价工作顺利、高质量完成。

（二）相关建议。增加“教育督导评估费”预算费用，扩展资金使用范围，可覆盖、可满足主要教育督导评估项目的经费需求。