附件6

教师招聘面试经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为组织开展教师招聘相关工作，为各级各类学校补充教师力量。

（一）项目资金申报及批复情况。2021年该项目申报并批复项目资金为17.5650万元，中途未进行资金调整或预算增加。

（二）项目绩效目标。该项目主要是为市本级、部分区县的各级各类学校补充教师，计划面试教师380人左右，预计能成功招聘教师200人左右，实际面试教师450人左右，成功招聘教师210人。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目的资金17.5650万元到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金实际支出13.31万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等均按相关规定执行。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由乐山市教育局具体组织实施，项目开展前制定了实施方案，并报经局党组审议通过。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年组织面试教师450人左右，成功招聘教师210人。

（二）项目效益情况。大力开展教师招聘是国家、省、市的要求，也是建设教师队伍的必要举措。随着每年教师自然减员和学生的不断增加，对教师的需求逐年递增，补充教师队伍有利于社会稳定和教育质量的提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因为疫情部分面试时间推迟，导致本该当年度完成的招聘需下年度继续完成，预算资金被收回后，又需重新申请。

（二）相关建议。适当保留当年度未使用的资金。