重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好中小学教师职称评审工作的通知》《乐山市人力资源和社会保障局关于做好我市专业技术职务任职资格评审工作的通知》，制订了《乐山市教育局关于开展教师高级、中级专业技术职务评审推荐工作的通知》，有计划地组织开展2021年度乐山市中小学教师专业技术职务评审工作。

- 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

2020年9月，教师职称评审项目按照规定程序进行了预算绩效申报，项目资金总额49.5万元。

- 项目绩效目标。

乐山市中小学教师专业技术职务评审工作主要包括：非

扩权县及市直属（管）学校、单位中小学及中等职业学校教师中级职称评审，全市中小学及中等职业学校教师高级职称评审。

按照预算实施方案，11月初收取评审材料，工作人员做好各项准备工作，组织评审专家于12月22日-25日进行评审。按预定计划完成了职称评审工作。

- 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。中小学教师职称评审项目为在自行收取的评审费中支出费用，不涉及资金是否到位情况。

2．资金使用。2021年共计收到职称评审费29.86万元，实际支出25.49万元，其中场地费2.14万元，劳务费（含评审专家、工作人员）22.83万元，其他商品和服务（评审专家住宿费）费0.52万元。截止2021年12月底，相关费用已全部结清。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等均按相关规定执行。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由乐山市教育局具体组织实施，项目开展前制订了实施方案，并报经局党组审议通过。

- 项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度共计评审中小学、中等职业学校教师1082人。过程规范、严谨，严格按照四川省中小学、中等职业学校教师职称申报评审基本条件进行评审。评审结果在乐山市教育局官网公示无异议后报市人力资源和社会保障局按照管理权限进行发文确认。余款4.37万元已上缴国库。

- 项目效益情况。

做好教师职称评审工作，是加强新时代教师队伍建设的重要举措，通过定期开展教师职称评审工作，极大地激发了广大教师的工作热情，有利于教师队伍整体素质和教育教学质量的提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于是第一年使用四川省新版评价标准条件，许多教师对条件不了解，相关资料准备不足。

- 相关建议。

加大宣传力度，做好解释工作。