附件6

乐山市优质基础教育质量提升项目

一、项目概况

为适应高考综合改革，满足国家强基计划选拔培养拔尖创新人才需求，促进乐山市基础教育质量提升，提高中小学办学水平。按照乐山市教育局的计划，从2020年至2025年开展乐山市优质基础教育质量提升项目，促进乐山市基础教育办学形成突出特色、教育教学水平整体提升，较好地满足广大家长和学生对优质基础教育的需求。

- 项目资金申报及批复情况。

- 2021年市财政下达乐山市优质基础教育质量提升项目资金478.5万元，符合资金管理办法等相关规定

- 项目绩效目标。

项目1：制定乐山一中优质教育发展的六年规划

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：完成方案数量（份） | 1份 |
|  |  | 指标2：组织研讨次数(次) | 5次（领导、老师、各2次，学生1次） |
|  |  | 指标2：计划按期完成率(%) | 100% |
|  | 质量指标 | 指标1：方案合格率(%) | 100% |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年4月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：方案满意度 | ≥90% |

项目2：帮助乐山一中组建2020级“强基计划实验班”，完成实验班学生选拨、选课走班、竟赛辅导等培养

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：测评学科(门) | 4门（语文、数学、英语、物理+化学） |
|  |  | 指标2：测评人数(人) | 162（169人测评，162人有成绩） |
|  |  | 指标3：选拔人数（人） | 160人，分为4个平行班 |
|  | 质量指标 | 指标1：测评准确率(%) | 95% |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年8月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | ≥90% |

项目3：对乐山市相关学校2018级学生实施优生培养

参加乐山市高三培优的学生，包括乐山一中、博瑞特学校、乐山外国语学校、夹江中学、井研中学、五通桥中学、峨眉二中，共83名学生，理科50人，文科33人。每次课都会有学校老师来听课。整体评价为“很好”。

| 序号 | 学生姓名 | 高考分数 | 文/理 | 毕业学校 | 录取学校 | 就读专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银浩然 | 697 | 理 | 博瑞特 | 清华大学 | 能源与电气类 |
| 2 | 车啓萌 | 685 | 理 | 犍为一中 | 北京大学医学部 | 预防医学 |
| 3 | 熊力伟 | 684 | 理 | 乐山一中 | 中国科大 | 工科实验班 |
| 4 | 杨婧萍 | 639 | 文 | 乐山外国语 | 复旦大学 | 法学 |

项目4：乐山一中教育集团内部实施初高一体培养

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：强基班数量(个) | 2 |
|  |  | 指标2：学生人数(人) | 80 |
|  | 质量指标 | 指标1：测评准确率(%) | 95% |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年4月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：学员满意度 | ≥90% |

项目5、6：应用敏特码课和葵花籽系统进行全科备课及提升英语成绩

结合扶优班260多名学生的考试情况进行精准的数据分析对比可以看出，学校开展的一本扶优工作效果显著。开展扶优工作之前参加扶优课学生中理科一本上线人数（乐山一调模拟）56人，服务之后理科一本上线（高考）74人（参照网上公布的一本上线分数521分），增加18人；参加扶优课学生中文科一本上线人数（乐山一调模拟）25人，服务之后文科一本上线（高考）34人（参照网上公布的一本上线分数541分），增加9人

项目7：为乐山一中教育集团实施教育质量提升服务：教师指导、名师进课堂、同课异构、讲评课、共同教研等

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：进校名师数量(人) | 33 |
|  |  | 指标2：课时数(小时) | >244 |
|  | 质量指标 | 指标1：教学质量 | 好 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年1月-2021年5月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：学员满意度 | ≥90% |

项目8：开展《新形势（新课改、新高考、“强基计划”）下，基础教育“名师、名校、名校长”成长途径及发展策略研究》的课题研究

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：课题数量(个) | 1 |
|  | 质量指标 | 指标1：课题实际价值 | 高 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 进行中（三年） |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥90% |

项目9：帮助乐山一中教育集团制定教师考评标准和管理办法

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：考核标准数量(套) | 1 |
|  | 质量指标 | 指标1：考核标准专业度 | 高 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年8月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥90% |

项目10：指导乐山一中教育集团开展校本课程建设和微科研研究

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：高一课程数量(门) | 20 |
|  |  | 指标1：高二课程数量(门) | 31 |
|  | 质量指标 | 指标1：课程设立科学性 | 高 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年8月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥90% |

项目11：制定《乐山一中教育集团规范化课堂教学标准》和《乐山一中教育集团课堂教学的优质课标准》

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：教学标准数量(套) | 1 |
|  | 质量指标 | 指标1：教学标准专业度 | 高 |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年8月 |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥90% |

项目12：实施2021届教师全员培训（分学科)

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：组织培训班次(次) | 9班次（9大学科） |
|  |  | 指标2：培训计划按期完成率(%) | 100% |
|  |  | 指标3：累计培训天数 | 3天 |
|  |  | 指标4：参训人数（人） | 1000人 |
|  | 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | 100% |
|  |  | 指标2：学员出勤率(%) | 95% |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年9月 |
|  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | 120元/人/天（不含城际交通） |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | ≥90% |

项目13：实施2022届教师全员培训（分学科）

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 指标1：组织培训班次(次) | 9班次（9大学科） |
|  |  | 指标2：培训计划按期完成率(%) | 100% |
|  |  | 指标3：累计培训天数 | 3天 |
|  |  | 指标4：参训人数（人） | 1000人 |
|  | 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | 100% |
|  |  | 指标2：学员出勤率(%) | 95% |
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年9月 |
|  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | 120元/人/天（不含城际交通） |
|  | 预算执行率 | 指标1：预算执行率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | ≥90% |

项目14：实施乐山市高中校长及教育局主管领导研修

因疫情本项目不再执行

项目15、16：实施骨干教师培训及名师工作坊

| 序号 | 时间、地点 | 活动名称 | 参培人数 | 培训合格率 | 出勤率 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年4月16日 1天，立志达高中 | 高中新生代名师骨干教师培养启动仪式暨首期培养 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 2 | 2021年6月28-30日 3天，九大学科在乐山一中、夹江中学等 | 高中新生代名师骨干教师培养对象第一届研修论坛 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 3 | 2021年7月25日 2021年8月21日 线上培训，2天 | 石室祥云网校针对新生代名师骨干教师线上技能培训 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 4 | 2021年9月16日 1天，嘉祥外国语 | 关于举行高中名校“333整体高效训练”专题 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 5 | 2021年9月26日 1天，石室中学 | 乐山新生代名师、骨干参加石室祥云第五期教研活动 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 6 | 2021年10月 2天，石室中学 | 乐山市高中新生代名师培养对象参加石室中学新课程新教材培训 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 7 | 2021年10月26日 1天，乐山一中 | 乐山市高中新生代名师骨干教师培养对象第二届研修论坛 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 8 | 2021.6-2021.12 石室祥云在线学习 | 乐山市高中新生代优秀教师培养 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |
| 9 | 2021.12.20 | 乐山市高中新生代名师及骨干教师培养对象第三次研修论坛 | 180 | 95% | 95% | ≥90% |

（三）项目资金申报相符性。

- 项目申报内容与具体实施方案一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位率100%.

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出248万元，该项目于2020年12月公开招标时财政预支192万元,剩余38.5万元,因疫情影响乐山市高中校长及教育局主管领导研修项目取消.

- 项目财务管理情况。

为保障项目的顺利进行，市政府、教育局、教科所、乐山一中、基教分会五方成立一个项目组，市政府领导任组长，项目执行中的进度、要求、成果和存在的问题，及时进行沟通和分享。项目中各方设定明确的工作职责，市政府负责整个项目的审核、督办和资金保证；教育局负责统筹安排、监管和协调；教科所负责需求提供、项目组织、方案审核、绩效检查；乐山一中负责教师组织、学生组织、配合需求调研、共同执行；基教分会负责方案拟定、方案执行、完成项目绩效考核。

- 该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定发放方案，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

（三）项目组织实施情况。

乐山市优质基础教育项目资金478.5万元,通过公开招标确定中标单位.会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范.

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金结余资金230.5万元，除因受疫情影响未开展的项目为,其余项目无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标的实现程度均100%。

- 项目效益情况。

- 投入与管理指标：预算资金到位率100%、预算执行率100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、项目质量可控、项目管理制度健全；

- 产出指标：考核项目16个、执行率100%；

- 效益指标：社会效益指标促进普通高中质量提升有效；

- （4）满意度指标：社会满意度和教师满意度>=90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议.

- 无