## 项目支出绩效自评价表
附件3-2
项目支出绩效自评表
项目名称： | 2021年度办公用房大中型维修市级资金 |  |  | 年度： | 2021
主管部门： | 乐山市教育局 |  |  | 实施单位： | 乐山市草堂高级中学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 57 | 57 | 57 |  | 100%
其中：财政拨款 |  | 57 | 57 | 57 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 时间：2021年7、8月暑假进行（截止2021年8月31日） 工作：进行危岩加固整治 产出效果：改善学校教学环境，消除相关安全隐患，保障师生人身安全 |  |  |  | 改善学校教学环境，消除相关安全隐患，保障师生人身安全
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 三算一致性 | 一致 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 工程变更规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
产出指标 | 数量指标 |  | 人工外运余土及建筑垃圾运量 | 927吨 | 100% | 100%
|  |  | 修缮建筑面积 | 1600平方米 | 100% | 100%
|  |  | 全首杆数量 | 254根 | 100% | 100%
|  |  | 梁板面积 | <=46.15立方米 | 100% | 100%
|  |  | 混凝土挡墙面积 | 223立方米 | 100% | 100%
|  |  | 现浇构件钢筋重量 | <=9.1吨 | 100% | 100%
|  |  | 钢筋混凝土构件及拆除面积 | 237立方米 | 100% | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 人工外运垃圾清运率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 板助式挡墙修复面积 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 混凝土挡墙面积修复率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 钢筋混凝土构件拆除率 | 100% | 100% | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 工程竣工及时性 | 及时 | 100% | 100%
| 成本指标 |  | 人工外运余土及建筑垃圾 | 135元/吨 | 100% | 100%
|  |  | 全首杆单价 | 165元/吨 | 100% | 100%
|  |  | 板助式挡墙梁板 | 680元/立方米 | 100% | 100%
|  |  | 混泥土挡 | 630元/立方米 | 100% | 100%
|  |  | 现浇构件钢筋成本 | 995.2元/吨 | 100% | 100%
|  |  | 设计费 | 84997.1元 | 100% | 100%
产出指标 |  |  | 钢筋混泥土构件及拆除 | 933元/立方米 | 100% | 100%
效益指标 | 社会效益指标 |  | 建筑场所利用率 | 100% | 100% | 100%
效益指标 |  |  | 平均建筑面积达标率 | 100% | 100% | 100%
效益指标 | 生态效益指标 |  | 坡面绿化率 | >=80% | 100% | 100%
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 可持续性 | 长期 | 100% | 100%
满意度指标 | 满意度指标 |  | 在校学生满意度 | >=95% | 100% | 100%
|  |  | 教职工满意度 | >=95% | 100% | 100%