附件6

普通高中免学费市级资金预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目单位未单独申报、大平台于2021年12月31日下达指标，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容是对市本级三所普通高中在校建档立卡、低保、特困救助、残疾等家庭经济困难特殊学生群体免除学费，平均30%贫困面测算。省级示范高中示范标准680元/生、年。计划实现的具体绩效目标（1）投入与管理指标：预算编制合理、预算执行率100%、预算资金到位率100%、财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全、信息公开实现率100%、资格审核(含复审)规范；（2）产出指标：普通高中免学费310人、建档立卡学生减免率100%、免学费平均减免率>=30%、资助学生资格审查率100%、资金按期发放、普通高中免学费省级标准680元/生、年；（3）效益指标：减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学100%、各类资助政策知晓率>=95%、缓解家庭经济困难学生入学压力>=95%、对社会经济发展可持续影响>=95%；（4）满意度指标：受助学生家长满意度>=95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点已到位。资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点项目资金未支出，原因是该项目于2021年12月31日下达单位无法使用。资金开支范围为公用经费、按学校减免学生学费情况返还。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度根据单位内控制度建立、免学费由学校政教处管理、由于该项目未使用财政将作为应返还额度于2022年返还。

（三）项目组织实施情况。

免学费由政教处负责组织实施评价，其他科室负责监督。三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：普通高中免学费310人；（2）质量指标：建档立卡学生减免率100%、免学费平均减免率>=30%、资助学生资格审查率100%；（3）时效指标：资金按期发放；（4）成本指标：普通高中免学费省级标准680元/生、年。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学100%、各类资助政策知晓率>=95%、缓解家庭经济困难学生入学压力>=95%；（2）可持续影响指标：对社会经济发展可持续影响>=95%；（3）满意度指标：受助学生家长满意度>=95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位时效性影响了资金支出。

- 相关建议。

提高资金到位及时性。