## 项目支出绩效自评价表
附件3-2
项目支出绩效自评表
项目名称： | 999305DZ10108-产业发展资金 |  |  | 年度： | 2021
主管部门： | 乐山市经济合作和外事局 |  |  | 实施单位： | 乐山市经济合作和外事局
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
年度资金总额 |  | 18.8 | 17.38 | 17.38 |  | 100%
其中：财政拨款 |  | 18.8 | 17.38 | 17.38 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划邀请外宾3批45人次，来乐参加旅博会相关活动时间3天。项目内容主要有：市领导会见2次；被重要媒体宣传次数20次；邀请外宾在旅博会期间参加相关活动；赴峨眉山市、市中区等地考察乐山文旅资源、乡村振兴及重点企业，多方面展示乐山对外开放成就和社会经济发展情况，推动与相关国家交流合作。外宾和上级满意度不低于95%。 |  |  |  | 2021年9月2日至4日，本届旅博会邀请韩国作为主宾国，泰国、捷克、奥地利等驻川渝总领事馆和韩国旅游发展局驻成都办事处嘉宾共11批41人来乐参会参展。组织领导会见、欢迎餐叙、考察文旅产业、经贸、民生项目等8个自办活动。被重要媒体宣传次数30次。外宾和上级满意度100%。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100%
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算执行率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 投入管理 |  | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100%
投入与管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 实施管理 |  | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100%
投入与管理 | 资产管理
产出指标 | 数量指标 |  | 邀请外宾批次 | 3 | 11 | 370%
|  |  | 邀请外宾人数（按天数计算） | 135（45人*3天） | 123（41人*3天） | 91.11%
|  |  | 市领导会见外宾次数 | 2 | 2 | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 被重要媒体宣传次数 | ≥20次 | 30 | 150%
产出指标 | 时效指标 |  | 完成时间 | 9.2—9.4 | 9.2—9.4 | 100%
| 成本指标 |  | 成本 | 17.38 | 17.38 | 100%
效益指标 | 社会效益指标 |  | 对外开放水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 100%
满意度指标 | 满意度指标 |  | 外宾满意度 | ≥95% | 100% | 105.3%