## 项目支出绩效自评表
附件3
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 市级医疗机构监管经费 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市医疗保障局 |  |  | 实施单位： | 乐山市医疗保障事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 15 |  | 12.4 |  | 0.82667
其中：财政拨款 |  | 15 |  | 12.4 |  | 0.82667
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、检查涉及病历约800份。 2、检查涉及药品、耗材约120个品种。 3、利用大数据手段对发现的问题进行统计分析。 4、对上述检查发现的问题形成详实的证据材料移送中心进一步处理。 |  |  |  | 1、共计检查病历364份，涉及违规金额5.92万元。 2、对六家医院药品和耗材进销存进行盘点，涉及违规金额3.81万元。 3、利用大数据分析检查违规金额86.28万元。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 94.6
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 83% | 10 | 8.3
产出指标 | 数量指标 |  | 检查涉及药品耗材品种 | 120种 | 77种 | 20 | 18 | 预算编制后，市人民医院接受了省医保局飞行检查，因此不再纳入此次检查，导致涉及药品耗材品种有所减少。
产出指标 | 质量指标 |  | 稽核检查准确性 | ≥90% | 98% | 20 | 20
产出指标 | 时效指标 |  | 稽核检查持续时间 | 40天 | 24天 | 20 | 20
产出指标 | 成本指标 |  | 稽核监管经费 | 15万 | 12.4万 | 10 | 8.3 | 金额预算偏差大于10%
效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保医疗基金安全性 | ≥90% | 98% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 保障参保群众切身利益 | ≥90% | 97% | 10 | 10
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 医保基金专项审计 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市医疗保障局 |  |  | 实施单位： | 乐山市医疗保障事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 1
其中：财政拨款 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 1
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:检查职工医疗保险基金收入。 目标2:检查职工医疗保险基金支出。 |  |  |  | 在两个月内对乐山市辖区内12个医疗保险经办机构职工医疗保险基金的记账、报表进行了审计，确认了医保基金收入、支出、结余。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 10 | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 |  | 审计医保记账凭证完成率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
| 质量指标 |  | 审计准确率 | ≥90% | 98% | 20 | 20
| 时效指标 |  | 审计医保记账凭证的时间 | ≤4月 | 2月 | 20 | 20
| 成本指标 |  | 资金支付金额 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保基金的安全完整，保障参保群众的医疗待遇 | ≥90% | 98% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整 | ≥90% | 96% | 10 | 10
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 城乡居民基本医疗保险补助资金 |  |  | 年度： | 2022年度
主管部门： | 乐山市医疗保障局 |  |  | 实施单位： | 乐山市医疗保障局
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 1038.43 |  | 1038.43 |  | 100%
其中：财政拨款 |  | 1038.43 |  | 1038.43 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：巩固参保率目标 2：稳步提高保障水平目标 3：实现基金收支平衡 4：提高居民满意度 |  |  |  | 全年实际完成情况：2022年，乐山市医疗保障局按照国家、省相关要求，不断完善统一的城乡居民基本医保和居民大病保险制度，积极推进全民参保计划，全市范围内全面实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制办理”。全市职工医保参保63.48万人，居民医保参保250.39万人，基本医疗保险参保率稳定在98%以上，相关医疗保障待遇落实达到既定目标，较好的完成了该项目资金的总体绩效目标，该项目资金自评得分100分。城乡居民基本医保全年报销医疗费用18亿元，政策范围内住院医疗费用平均报销比稳定在75%以上，群众就医负担逐步减轻，参保对象对城乡居民基本医保政策、医保经办和服务的满意度得到提高。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：参保人数（万人） | ≥248万人 | 250.39万人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：各级财政实际补助标准（元） | ≥610元 | 610元 | 10 | 10
|  |  | 指标3：参保居民个人缴费标准（元） | ≥320元 | 一档：320元；二档：400元 | 5 | 5
| 质量指标 |  | 指标1：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 指标2：以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%） | ≥98% | ≥99% | 5 | 5
|  |  | 指标3：虚报参保人数（人） | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 指标4：参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥70% | 75% | 10 | 10
|  |  | 指标5：参保人住院费用实际报销比例 | ≥50% | 54% | 5 | 5
|  |  | 指标6：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 普遍开展 | 普遍开展 | 5 | 5
|  |  | 指标7：基金滚存结余可支配月数（月） | 6-9个月 | 8.03个月 | 10 | 10
|  |  | 指标8：开展门诊统筹，逐步向门诊统筹过渡 | 普遍开展 | 普遍开展 | 5 | 5
| 成本指标 |  | 指标1：全年补助资金 | 该指标2022年已不适用，已删除
| 时效指标 |  | 指标1：当年各级财政补助资金到位率(%) | 100% | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 指标1：有效减轻参保人员医疗费用负担 | 实际报销比例不低于上年 | 明显减轻 | 5 | 5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 指标1：参保对象满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 项目支出绩效自评表 (2)
附件3
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 医保基金专项审计 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市医疗保障局 |  |  | 实施单位： | 乐山市医疗保障事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 1
其中：财政拨款 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 1
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:检查职工医疗保险基金收入。 目标2:检查职工医疗保险基金支出。 |  |  |  | 在两个月内对乐山市辖区内12个医疗保险经办机构职工医疗保险基金的记账、报表进行了审计，确认了医保基金收入、支出、结余。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 10 | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 |  | 审计医保记账凭证完成率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
产出指标 | 质量指标 |  | 审计准确率 | ≥90% | 98% | 20 | 20
产出指标 | 时效指标 |  | 审计医保记账凭证的时间 | ≤4月 | 2月 | 20 | 20
产出指标 | 成本指标 |  | 资金支付金额 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保基金的安全完整，保障参保群众的医疗待遇 | ≥90% | 98% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整 | ≥90% | 96% | 10 | 10
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。