2024年度

乐山市数据局部门决算

目录

公开时间：2025年9月25日

- 部门概况.............................................................4

- 一、部门职责....................................................................4

二、机构设置....................................................................4

第二部分 2024年度部门决算情况说明.............................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................5

二、收入决算情况说明....................................................5

三、支出决算情况说明....................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................12九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................12

十、其他重要事项的情况说明.......................................12

第三部分 名词解释.............................................................14

第四部分 附件.....................................................................18

第五部分 附表.....................................................................38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

- 一、部门职责

负责统筹推进数字乐山、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实大数据战略。统筹数字化发展，行使数据行业管理职责，协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调推进新型智慧城市建设。组织推动公共数据资源开发利用，推动全市公共数据资源登记确权、开发利用、授权运营和交易分配，指导数据要素市场建设。协调推进全市数字基础设施、“互联网+”公共服务支撑平台建设，协调电信市场。牵头推进全市数字经济发展，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型。牵头市级政务信息化项目审核和评价工作。负责全市数据领域对外交流合作，统筹协调全市数字经济招商引资。

二、机构设置

乐山市数据局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入乐山市数据局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市数据局机关

- 2.市大数据中心

- 3.市无线电监测站

第二部分  2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 2024年度收入、支出总计均为2098.43万元。因乐山市数据局为2024年新增部门，所以没有2023年收入支出数据。

- 二、收入决算情况说明

- 2024年度本年收入合计2098.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.45万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入461.64万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

- 2024年度本年支出合计2098.43万元，其中：基本支出458.66万元，占21.86%；项目支出1639.77万元，占78.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 2024年度财政拨款收入、支出总计均为2098.43万元。因乐山市数据局为2024年新增部门，所以没有2023年度财政拨款收入、支出数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1636.78万元，占本年支出合计的78%。因乐山市数据局为2024年新增部门，所以没有2023年度一般公共预算财政拨款支出数据。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1636.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1082.99万元，占66.17%；社会保障和就业支出60.67万元，占3.71%；卫生健康支出10.95万元，占0.67%；资源勘探工业信息等支出449.91万元，占27.48%；住房保障支出32.26万元，占1.97%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1636.78，完成预算100%。其中：

- 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为175.65万元，完成预算100%。

- 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为53.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.76万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为526.33万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为234.71万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：支出决算为71.67万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.4万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.7万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.56万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.65万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：支出决算为449.59万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.26万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出458.66万元，其中：

人员经费367.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出等。
　　公用经费91.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

- 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.09万元，完成预算100%，因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

- 2.公务用车购置及运行维护费支出14.09万元，完成预算100%。因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.09万元。主要用于推动全市数字经济产业发展、行业管理、信息化项目审核和数字经济人才建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

- 公务接待费支出0万元，完成预算0%。因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

- 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

- 2024年度政府性基金预算财政拨款支出461.64万元，占本年支出合计的21.99%。因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

- 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

- 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

- 2024年度，乐山市数据局机关运行经费支出49.99万元，因乐山市数据局为2024年新增部门，无上年数据。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市数据局政府采购支出总额125.8万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.16万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务、网络信息系统运行维护等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市数据局共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对“乐智游”小程序服务项目等33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成乐山市数据局部门整体绩效自评报告，其中，乐山市数据局部门整体绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述2024年我局整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了工作的开展。《2024年乐山市数据局部门整体绩效评价报告》见附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：指反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

# 附件1

乐山市数据局

2024年部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

- 一、部门（单位）基本情况

- （一）机构组成。乐山市数据局是2024年3月机构改革新组建的市政府工作部门，下属事业单位2个。

- 纳入乐山市数据局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市大数据中心、乐山市无线电监测站。

（二）机构职能。负责统筹推进数字乐山、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实大数据战略。统筹数字化发展，行使数据行业管理职责，协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调推进新型智慧城市建设。组织推动公共数据资源开发利用，推动全市公共数据资源登记确权、开发利用、授权运营和交易分配，指导数据要素市场建设。协调推进全市数字基础设施、“互联网+”公共服务支撑平台建设，协调电信市场。牵头推进全市数字经济发展，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型。牵头市级政务信息化项目审核和评价工作。负责全市数据领域对外交流合作，统筹协调全市数字经济招商引资。

（三）人员概况。截至2024年末，市数据局核定行政编制18人，实有18人。下属大数据中心事业编制9人，实有7人。无线电监测站事业编制5人，实有5人。

- 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。乐山市数据局2024年预算收入与决算收入均为2098.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.78万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入461.64万元，占22%。

（二）支出情况。乐山市数据局2024年预算支出与决算支出均为2098.42万元，其中：基本支出261.15万元，占39.52%；项目支出399.62万元，占60.48%。

（三）结余分配和结转结余情况。乐山市数据局2024年决算报表结转结余为0元。

- 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

乐山市数据局加强预算绩效管理、行政运行经费管理、项目资金管理、资产管理以及采购管理。一是按照“总量控制、计划管理”的原则严控行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，有效执行财务管理、车辆、资产管理、政府采购制度，保障资金的规范性使用。二是项目实施和资金使用坚持集体决策，工作中突出重点，高标准规划、精细设计。三是积极开展内部控制专题培训，强化资金管理，对不相容岗位，实现相互分离与制约。四是科学编制采购预算，严格与部门预算同步审核、批复，杜绝无预算、超预算采购。五是坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额2291.93万元，1—12月预算执行总体进度为17.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额89.18万元，1—12月预算执行总体进度为70.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

（三）重点领域绩效分析。乐山市数据局2024年共有政府采购项目7个，分别为乐山市政务云租用服务项目、“一网通办”分站点建设试点项目、2024年乐山市数据公共服务享交换平台运行维护服务采购项目、2023年1+3+N信息互联互通平台与公共突发事件应对系统运维服务项目、2024年乐山市政府网站运行维护技术支撑服务项目、2023年政府网站平台运维支撑服务项目、数字政府综合项目。其中2024年乐山市数据公共服务享交换平台运行维护服务采购项目的目标完成度为98%，其余项目的目标完成度均为100%。数字政府综合运行维护服务项目的预算执行率为100%，其余项目预算执行率均较低。

（四）绩效结果应用情况。乐山市数据局围绕全年部门整体绩效目标，攻坚克难，确保机关运行和项目的实施，提升了服务效能，完成各项工作任务和重点工作计划任务目标。通过部门整体支出绩效自评，进一步加强部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。乐山市数据局严格执行部门预算，资金使用与管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价体系对照打分得出结果为93.5分。

- 四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，乐山市数据局预算编制合理，支出高效规范。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。项目资金支付进度滞后，预算执行进度及执行率较低。

（三）改进建议。按照预算对顶的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，加快支付进度。

- 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “乐智游”小程序服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市大数据中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市大数据中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 整合乐山各大商圈和旅游景区的人、车、物、票务和各类信息资源。通过“乐智游”小程序，我们可以以服务游客和市民为中心，推动旅游产业的高质量发展，提高资源利用效率，降低运营成本，确保游客和市民在乐山能够吃得开心、住得舒服、行得便捷。基于乐山本地独特的旅游资源，运用先进的数字技术，深入挖掘本地文化和旅游资源，进一步整合智慧城市数字基建数据、智慧文旅基础信息、便民信息数据等资源，为来乐山的游客提供一个全新的信息发布总窗口。乐智游小程序运营，旨在提升乐山旅游服务水平，增强游客满意度，还能够促进旅游产业的高质量发展，为地方经济发展注入新的动力。 |  |  |  |  | 充分配合对接相关文旅部门挖掘本地文化和旅游资源，整合智慧城市数字基建数据、智慧文旅基础信息、便民信息数据等资源，持续开展运维保障、信息发布、模块优化更新等，为来乐游客及本地市民提供一个全新的信息发布总窗口。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据乐山市文旅部门配合要求开展小程序运维事项，并根据节假日开展相关运维值守，保障小程序稳定运行和信息发布等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 24.90 | 24.90 | 7.47 |  |  | 30.00% | 10 | 3 |  |
|  | 其中：财政资金 | 24.90 | 24.90 | 7.47 |  |  | 30.00% | 10 | 3 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 美食模块商家接入数量 | >= | 300 | 家 | 200 | 10 | 6.67 |  |
|  |  | 质量指标 | A级景区基础信息对接覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统稳定率 | >= | 99 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 信息更新时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 交通线路点位接入率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众提供便民服务 | >= | 5 | 个 | 5 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 向社会公众推送景区信息浏览量 | >= | 20000 | 条 | 16000 | 15 | 12 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.67 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 1+3+N线路租用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市大数据中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为保障1+3+N平台稳定运行，为全市信息化建设筑牢网络基础，采购1+3+N线路租用(中国电信、联通、移动业务合作)服务。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成相关任务目标。全年线路稳定，网络中断时长控制在 24 小时内，满足业务需求。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 年初与乐山电信、联通、移动签订合作协议，租用 1+3+N 线路。实施过程中，定期巡检线路，及时处理故障，按计划支付租赁费用，确保线路稳定运行. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 线路条数 | ＝ | 3 | 条 | 5 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 线路年度无重特大线路中断 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 线路故障响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 30 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 线路故障排除时间 | ≤ | 48 | 小时 | 48 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络畅通率 | ≥ | 99% | % | 99% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | “一网通办”分站点建设试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乐山市大数据中心 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据省大数据中心 《关于组织申报“一网通办”政务服务能力建设和创新应用试点的函》和《关于印发“一网通办"政务服务能力建设和创新应用试点名单的通知》要求，围绕政务服务“线上线下融合”、 “一网通办”等国家重点工作要求，推进个人、法人全生命周期服务体系建设，采用“由点及面、逐步推进”的方式，开展分站点建设试点工作，通过业务、技术、理念、服务等方式创新，激活政务服务新动能，争取打造一批具有代表性的创新成果，同时形成低成本、可复制的经验做法，推广到各地区各行业，推动全省政务服务高质量改革、跨越式发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展“一网通办”乐山分站点建设，围绕基本服务功能和特色服务功能，完成PC端和移动端建设，2024年8月通过履约验收，圆满完成年度目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 严格按照《乐山市市级政务信息化项目管理办法》实施，上线9个主题服务、53个掌上办服务、智能客服、语音播报、心连心信箱、乐山新闻资讯，完成150个应用数据加密、适老化改造、页面改版，有效支撑了乐山“一网通办”考核成绩提升，其中分站点建设指标获得单项满分成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数 （万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重 |  | 得分 |  | 原因 |  |
|  |  | 总额 |  | 155.09 |  | 155.09 | 10.00 |  |  |  |  |  | 6.45% |  |  | 10 |  | 0.645 |  |  |  |
|  |  | 其政资金 |  | 155.09 |  | 155.09 | 10.00 |  |  |  |  |  | 6.45% |  |  | 10 |  | 0.645 |  |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 |  | 完成值 |  |  | 权重 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 数据加密应用数量 | >= |  | 150 |  | 个 |  | 150 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 免费运维 | = |  | 2 |  | 年 |  | 2 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 智能客服 | = |  | 1 |  | 套 |  | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 稳定率 | >= |  | 99 |  | % |  | 99.7 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 一般故障处理时间 | <= |  | 2 |  | 小时 |  | 0.6 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 响应时间 | <= |  | 0.5 |  | 小时 |  | 0.1 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 主题服务数量 | = |  | 9 |  | 个 |  | 9 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 掌上办服务数量 | = |  | 35 |  | 个 |  | 35 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 | >= |  | 95 |  | % |  | 96.9 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.65 |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年1+3+N信息互联互通平台与公共突发事件应对系统运维服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 319-乐山市数据局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 319303-乐山市大数据中心 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设乐山市1+3+N信息互联互通平台以及乐山市公共突发事件应对系统，并围绕“数据归集大会战”“政务服务大协同”“指挥调度大集中”“应用创新大整合”四个方面，快速推进新型智慧城市建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年度运维服务范围包括“1+3+N信息互联互通平台与公共突发事件应对系统”所涉及的所有硬件维护、软件开发及日常接待、值班值守、场地管理等，已顺利完成运维工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 心连心服务：全面掌握社情民意动态，从事后监管向事前防控转变，从分段管理向全链条无缝监管转变，切实为企业和群众排忧解难，打造城市服务民生中心，多位一体受理群众诉求，“闭合循环”及时回应关切，实现高效督办办理。 城市管理：将监管与服务并重，开启跨部门高效协同新局面，实现重点业务领域全流程监测和全过程管理，同时也要实现更深层次的信息共享和业务互认，对城市状态进行多维度分析，预判防范城市风险，全面提升社会治理能力和服务水平。 应急指挥：通过对接入的城市信息资源进行整合与展示，为政府领导平时常规监管，战时应急指挥提供平台级服务，实现城市运行的集中监控，城市应急的统一指挥和协同联动，同时，实时感知城市运行情况，防范化解风险，提升应急处置能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 |  | 得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 |  | 176.50 |  | 176.50 |  |  | 50.45 |  |  |  |  |  | 28.58% | 10 |  | 2.858 |  | 财政资金未到达。 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 176.50 |  | 176.50 |  |  | 50.45 |  |  |  |  |  | 28.58% | 10 |  | 2.858 |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 专题开发服务 |  |  | ≧ |  | 3 |  | 个 |  | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 驻场人数 |  |  | ≧ |  | 8 |  | 个 |  | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 云资源使用优化 |  |  | = |  | 12 |  | 月 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 公共突发事件应对系统短信 |  |  | = |  | 100000 |  | 条 |  | 100000 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 移动终端ID授权及维护服务 |  |  | ≧ |  | 1000 |  | 个 |  | 1000 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 部署维护备份系统服务 |  |  | ≧ |  | 1 |  | 次 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 每日对乐山市1+3+n信息互联互通平台与公共突发事件应对系统的页面项目功能、心连心服务中心、413数字乐山智慧运营中心、420智慧空间的相关软硬件设备进行巡检； |  |  | ≧ |  | 365 |  | 次 |  | 365 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 每周对乐山市1+3+n信息互联互通平台与公共突发事件应对系统的云服务器以及相关软硬件进行巡检 |  |  | ≧ |  | 48 |  | 次 |  | 48 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 应急值班服务 |  |  | ≧ |  | 1 |  | 次 |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 对外演示技术支撑服务 |  |  | 定性 |  | 按需开展 |  | 次 |  | 45 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 平台的延伸部署及适配调试服务 |  |  | 定性 |  | 按需开展 |  | 个 |  | 14 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 区县应急平台融合支撑服务 |  |  | 定性 |  | 按需开展 |  | 个 |  | 12 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 平台应用数据更新 |  |  | = |  | 12 |  | 月 |  | 12 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 系统稳定率 |  |  | ≧ |  | 99 |  | % |  | 99 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 信息安全保障服务 |  |  | = |  | 12 |  | 月 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 等保测评协助服务 |  |  | = |  | 3 |  | 级 |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 脱保硬件维保及更换 |  |  | 定性 |  | 按需开展 |  | % |  | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 每月维护8个内涝点位 |  |  | ≧ |  | 12 |  | 月 |  | 12 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 视频融合厂家技术支撑服务及小功能改造服务 |  |  | = |  | 1 |  | 年 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 森林防火、汛期全天候常态化值班 |  |  | = |  | 10 |  | 月 |  | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 云资源优化 |  |  | = |  | 12 |  | 月 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 响应时间 |  |  | ≤ |  | 1 |  | 小时 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 事件智能联动模块 |  |  | 定性 |  | 按需开展 |  | % |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 应急指挥：自然灾害感知信息数据收集率 |  |  | ≧ |  | 80 |  | % |  | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 城市管理：探索支撑交通缓堵保畅 |  |  | ≧ |  | 80 |  | % |  | 80 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 心连心服务：展示交通、停车、缴费、社保、公积金、旅游、医疗、户政、住房建设等咨询和求助便民服务办件流程 |  |  | ≧ |  | 90 |  | % |  | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 运维月报考评 |  |  | ≧ |  | 90 |  | 分 |  | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 局领导满意度 |  |  | ≧ |  | 90 |  | % |  | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.858 |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乐山市政府网站及政务新媒体检测服务采购项目合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市大数据中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 年政府网站监测扫描服务合同金额 22.78 万元，未支付 22.78 万元，故申请 22.78 万元资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成 2024 年度我市电子政务外网、乐山市政府网站集群平台（包括集群平台内部门网站）开展基于信息安全等级保护三级要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务；提供全年乐山市级政府网站集约化平台的日常运维管理和维护服务，保证市级集约化平台稳定安全可靠的运行。对乐山市政府官方网站进行支撑，保障市政府网站的正常运行。确保系统的正常运行。对照政府网站普查指标和检查频率，利用专业工具对乐山市政府门户网站进行远程扫描，对乐山市政府门户网站进行日常监管服务。包括网站正常访问，链接有效性，页面、图片、附件、功能等可用性等内容监测。保障网站系统的安全、正常运行，提高乐山市政府门户网站质量水平、服务效率，保障我市电子政务外网机房环境、链路、设备硬件、系统、网络的安全和稳定，为全市政务服务工作提供更全面、有力的运维保障支持。2023 年政府网站监测扫描服务合同金额 22.78 万元，未支付 22.78 万元，故申请 22.78 万元资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重（%） | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测政府网站数量（以国办报送系统为准） | ≥ | 48 | 个 | 48 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 监测政务新媒体数量（以国办报送系统为准） | ≥ | 174 | 个 | 174 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 每年日常监测政府网站机器扫描 | ≥ | 35040 | 次 | 35040 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 每年日常监测政务新媒体机器扫描 | ≥ | 3600 | 次 | 3600 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 每年政府网站监测数据人工核查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 每年政务新媒体监测数据人工核查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |  |

|  |  |  | 网站和新媒体每年季度监测报告数量 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府网站常态化监测平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 政务新媒体监测平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 发布解读监测服务 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 办事服务监测服务 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 互动交流监测服务 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 功能设计监测服务 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 首页更新监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 栏目更新监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 错敏信息监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 外链错链监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 首页连通性监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 链接可用性监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 报告自动下载服务 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 提供数据自查服务 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 提供预警及联系人配置服务 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提供子站监测查看服务（覆盖部门及区县子站，以国办报送系统为准） | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新媒体安全、泄密事故等严重问题监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新媒体内容不更新监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 新媒体互动回应差监测 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 监测范围完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 季度监测报告准确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 日常监测数据准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 监测平台系统故障当日解决率 | ≥ | 99 | % | 99 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 监测平台系统故障响应时间 | ＜ | 1 | 小时 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 监测服务人员问题响应时间 | ＜ | 1 | 小时 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 监测服务人员7*24小时热线服务 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 网络中心故障解决时间 | ＜ | 6 | 小时 | 6 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算使用率 | ≤ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会公众访问网站和新媒体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 网站新媒体考核达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乐政通无纸化系统运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市大数据中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 泛微网络科技股份有限公司 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为乐山市政府常务会议系统运行使用提供现场保障和技术支持。 |  |  |  |  | 按照常务会议相关要求，做好会议现场保障。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、甲方每次开会时，乙方应安排2名技术人员人在会议现场提供技术保障； 2、金格IAPPPDF终端插件与终端设备绑定，如果终端更换则原授权自动作废，甲方需重新购买授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.40 | 6.40 | 1.92 |  |  | 30.00% | 100% | 3 | 未到项目服务约定期限 |
|  | 其中：财政资金 | 6.40 | 6.40 | 1.92 |  |  | 30.00% | 100% | 3 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 金格阅读器授权 | ＝ | 82 | 个 | 82 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议保障次数 | ≥ | 24 | 次 | 33 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 单次会议保障人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平台运维管理服务定期巡检 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 应急服务故障响应率 | ≥ | 99 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 应急服务故障处置率 | ≥ | 99 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 会前到达会场时间 | ＝ | 2 | 小时 | 2 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约会务文件打印成本 | ≥ | 25 | 万元 | 25 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 市委办、市政府办覆盖范围率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 工作效率提升 | 定性 | 效率提升 |  | 效率提升 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节省会务文件打印成本 | ≥ | 25 | 万元 | 25 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目综合咨询服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市大数据中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 本着节约原则，为工作更加科学化规范化开展，做好项目全流程管理，用于项目管理专项开支，保证乐山市大数据中心业务正常运行。 |  |  |  |  | 用于项目管理专项开支，保证乐山市大数据中心业务正常运行。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 用于项目管理专项开支，保证乐山市大数据中心业务正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 11.76 | 11.76 | 6.23 |  |  | 53.00% | 10 | 5.29 | 未到项目服务约定期限 |
|  | 其中：财政资金 | 11.76 | 11.76 | 6.23 |  |  | 53.00% | 10 | 5.29 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目档案整理归档服务 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 项目审计咨询服务 | = | 1 | 项 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  | 数量指标 | 政务云采购前期咨询服务 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 专家评审服务 | ≥ | 31 | 次 | 7 | 5 | 1.12 |  |
|  |  | 数量指标 | 整理编目细则 | = | 1 | 份 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 项目电子档案备份 | 定性 | 按需开展 |  | 完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 咨询单位具有相关咨询专业高级技术职称的人员 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 咨询公司人员应具备相应专业知识和技能，掌握一定的项目管理和相关工程技术专业知识 | 定性 | 优中差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 咨询单位满足乙级专业资信守法信用记录要求 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 业务支撑解决时间 | 定性 | 按需开展 |  | 及时解决 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足大数据中心业务工作的正常运行 | ≥ | 99 | % | 100 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.42 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2024年数字化能力提升专题培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市数据局机关 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展2024年数字数字化能力提升专题培训班，支付培训费用 |  |  |  |  | 开展2024年数字数字化能力提升专题培训班，支付培训费用 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展全市数字化能力提升专题培训，推进全市数据要素市场化配置改革，加快数据产业的发展和创新，推动我市经济高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.41 | 6.41 | 2.76 |  |  | 43.01% | 10 | 10 | 因机构改革单位职能职责调整，故参加人数减少，实际支出减少，实际支付数小于预算数。 |
|  | 其中：财政资金 | 6.41 | 6.41 | 2.76 |  |  | 43.01% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 200 | 人/次 | 90 | 20 | 10 | 因机构改革单位职能职责调整，故参加人数减少 |
|  |  | 质量指标 | 培训天数 | ＝ | 3 | 天 | 3 | 15 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训费 | ≤ | 64136 | 元 | 27600 | 20 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 培训人员对培训内容知识掌握率 | ≥ | 80 | % | 95 | 5 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升全市数字化应用能力 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2024年招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市数据局机关 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展2024年招商引资工作，并支付招商引资经费 |  |  |  |  | 开展2024年招商引资工作，并支付招商引资经费 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 首先全面梳理区域资源，明确产业定位，通过线上线下渠道宣传推广，筛选目标企业；然后主动对接洽谈，围绕合作项目深入协商，达成一致后签署合作协议；并与企业建立长效联络机制，定期走访了解企业需求，协调解决问题，推动项目顺利建设运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 28.01 | 11.29 |  |  | 40.30% | 10 | 4.3 | 乐山数字产业生态不够完善，数字产业支持政策相较其他城市竞争不够大，受成都市虹吸效应的影响本地数字化人才较少，一定程度影响招引企业的用功。 |
|  | 其中：财政资金 |  | 28.01 | 11.29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 达成初步合作企业意向 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 15 | 15 |  |
|  |  | 数量指标 | 对接企业数量 | ≥ | 48 | 家 | 58 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商数字经济骨干企业，引导产业链上下游企业加速聚拢 | 定性 | 较高 |  | 较高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进乐山经济高质量发展 | 定性 | 较高 |  | 较高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资企业 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.3 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 课题经费（乐山“十五五”数字乐山建设研究项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市数据局机关 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 编织完成乐山市“十五五”数字乐山建设研究报告 |  |  |  |  | 编织完成乐山市“十五五”数字乐山建设研究报告 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过梳理乐山市“十四五”以来数字乐山建设成效成果及问题,分析“十五五”时期数字乐山建设面临的机遇和挑战，结合乐山市产业基础、资源禀赋要素支撑、发展前景等因素，明确“十五五”时期数字乐山建设的总体思路和主攻方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 15.00 | 14.70 |  |  | 98.00% | 10% | 9.8 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 15.00 | 14.70 |  |  | 98.00% |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编织完成课题研究报告 | = | 1 | 个 | 1 | 20% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告书质量 | = | 98 | % | 98% | 10% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 委托业务完成时间 | = | 2024 | 年 | 100% | 20% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 调研充分，数据翔实，问题精准，措施可行，并作为“十五五”规划纲要的重要支撑材料 | ≥ | 95 | % | 95% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.8 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乐山数字经济发展宣传片拍摄制作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市数据局机关 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 拍摄制作乐山数字经济发展宣传片 |  |  |  |  | 拍摄制作出乐山数字经济发展宣传片 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 展现乐山市数字经济高质量发展成果，展望下步工作，拍摄并制作出乐山数字经济发展宣传片，用于数据领域宣传推介和招商引资宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 18.00 | 18.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 18.00 | 18.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄制作乐山数字经济发展宣传片 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传片拍摄效果 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 拍摄制作时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乐山数字经济高质量发展 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升市民数字思维能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对乐山数字经济发展的肯定 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51110025T000012480219-乐山市无线电监测网信息化改造建设项目-防雷费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 乐山市无线电监测站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 进行乐山市无线电监测网信息化改造建设。 |  |  |  |  | 开展无线电监测网信息化改造建设工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 进行了乐山市无线电监测网信息化改造建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.65 | 0.65 |  |  | 100.00% | 10 |  | . |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.65 | 0.65 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51110025T000012480201-乐山市无线电监测网信息化改造建设项目-消防检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐山市数据局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乐山市无线电监测站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 进行乐山市无线电监测网信息化改造建设。 |  |  |  |  | 开展无线电监测网信息化改造建设工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 进行了乐山市无线电监测网信息化改造建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

# 附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表