附件

乐山市城乡生活垃圾处理设施建设项目汇总表

| 项目类型 | 项目名称 | 项目 个数 | 规模或建设内容 | 总投资 （万元） | 项目 所在地 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） |
| 合计 |  | 44 |  | 79960 |  |  |  |  | 18185 |  | 29956 |  | 31819 |
| 一、生活垃圾无害化处理设施新（扩）建项目（吨/日） |  | 5 | 2710 | 38500 |  |  |  |  | 12100 |  | 18375 |  | 8025 |
| 市城市生活垃圾环保发电项目(二期) |  | 1 | 600 | 24000 | 市本级 | 2021.10 | 2022.12 | 42 | 10000 | 58 | 14000 |  |  |
| 市生活垃圾应急填埋场项目 |  | 1 | 50 | 5475 | 市本级 | 2021.11 | 2022.12 | 38 | 2100 | 62 | 3375 |  |  |
| 乐山市建筑垃圾处理资源化利用中心 |  | 1 | 2000 | 5000 | 市本级 | 2022.08 | 2023.12 |  |  | 20 | 1000 | 80 | 4000 |
| 沐川县生活垃圾填埋场扩容项目 |  | 1 | 50 | 2000 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 2000 |
| 峨边彝族自治县杨河、平等、勒乌3座小型生活垃圾焚烧设施 |  | 1 | 10 | 2025 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 2025 |
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建项目（吨/日） |  | 2 | 220 | 650 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| 犍为县绿环垃圾处理场大坝加固建设项目 |  | 1 | 220 | 200 | 县（市） | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 200 |  |  |  |  |
| 犍为县绿环垃圾处理场渗滤液应急处理项目（立方米） |  | 1 |  | 450 | 县（市） | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 450 |  |  |  |  |
| 三、生活垃圾分类收转运设施建设项目（吨/日） |  | 25 | 2035 | 26290 |  |  |  |  | 3847 |  | 7909 |  | 14534 |
| 乐山市棉竹片区环卫基础设施项目 |  | 1 | 100 | 3100 | 市本级 | 2021.08 | 2022.12 | 32 | 1000 | 68 | 2100 |  |  |
| 市中区悦来镇等2个乡镇垃圾中转站建设项目 |  | 1 | 300 | 800 | 建制镇 | 2021.06 | 2023.12 | 30 | 240 |  |  | 70 | 560 |
| 沙湾区生活垃圾运至乐山焚烧发电厂进行集中处理运输设备采购项目 |  | 1 |  | 200 | 市本级 | 2021.03 | 2021.12 | 100 | 200 |  |  |  |  |
| 沙湾区城南垃圾中转站新增除臭设备项目 |  | 1 |  | 90 | 市本级 | 2021.03 | 2022.12 | 20 | 18 | 80 | 72 |  |  |
| 沙湾区葫芦镇等9个乡镇收转运设施建设项目 |  | 1 | 64 | 2090 | 建制镇 | 2022.03 | 2023.12 |  |  | 40 | 836 | 60 | 1254 |
| 五通桥区金粟镇等3个乡镇垃圾中转站建设项目 |  | 1 | 400 | 1000 | 建制镇 | 2021.03 | 2023.12 | 40 | 400 | 30 | 300 | 30 | 300 |
| 金口河城区垃圾收转运设施和垃圾分类建设项目 |  | 1 |  | 813 | 市本级 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 18 | 144 | 82 | 669 |
| 金口河金河镇等5个乡镇收转运设施建设项目 |  | 1 |  | 316 | 建制镇 | 2023.03 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 316 |
| 井研县大件垃圾、建筑垃圾处置中心 |  | 1 | 30 | 500 | 县（市） | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 44 | 220 | 56 | 280 |
| 犍为县玉津镇等2个乡镇生活垃圾收转运设施建设项目 |  | 1 | 300 | 4950 | 建制镇 | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 4950 |
| 夹江县分拣垃圾处置中心 |  | 1 | 30 | 2000 | 县（市） | 2022.12 | 2023.12 |  |  | 25 | 500 | 75 | 1500 |
| 沐川县大件垃圾处置中心 |  | 1 | 20 | 1600 | 县（市） | 2022.06 | 2023.12 |  |  | 38 | 600 | 62 | 1000 |
| 沐川县13个乡镇生活垃圾分类项目建设 |  | 1 |  | 900 | 建制镇 | 2020.12 | 2023.12 | 33 | 300 | 33 | 300 | 34 | 300 |
| 沐川县13个乡镇垃圾收转运设施设备建设项目（吨/日） |  | 1 | 120 | 2800 | 建制镇 | 2021.03 | 2023.12 | 29 | 800 | 36 | 1000 | 35 | 1000 |
| 马边彝族自治县民建镇等15个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 |  | 1 | 268 | 1500 | 建制镇 | 2021.03 | 2023.12 | 38 | 571 | 30 | 449 | 32 | 480 |
| 峨边大件垃圾处置中心 |  | 1 | 10 | 610 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 610 |
| 峨边城区生活垃圾分类试点 |  | 1 |  | 500 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 500 |
| 峨边垃圾分类可回收分拣中心 |  | 1 | 10 | 710 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 710 |
| 峨眉山市大件垃圾处置处置中心 |  | 1 | 3 | 750 | 县（市） | 2021.06 | 2022.12 | 20 | 150 | 80 | 600 |  |  |
| 峨眉山市生活垃圾分类收运设施采购项目 |  | 1 |  | 123 | 县（市） | 2021.07 | 2022.06 | 30 | 37 | 70 | 86 |  |  |
| 峨眉山市蔡沱垃圾中转站设备更新项目 |  | 1 | 100 | 80 | 县（市） | 2021.03 | 2022.06 | 25 | 20 | 75 | 60 |  |  |
| 峨眉山市双福镇等2个垃圾中转站设备更新项目 |  | 1 | 100 | 80 | 建制镇 | 2021.03 | 2022.06 | 25 | 20 | 75 | 60 |  |  |
| 峨眉山市龙池镇等3个收转运一体化移动垃圾中转站项目 |  | 1 | 180 | 496 | 建制镇 | 2021.07 | 2022.12 | 15 | 74 | 85 | 422 |  |  |
| 峨眉山市城市垃圾清运能力提升项目 |  | 1 |  | 165 | 县（市） | 2021.06 | 2022.12 | 10 | 17 | 90 | 148 |  |  |
| 峨眉山市农村垃圾治理提升项目 |  | 1 |  | 117 | 建制镇 | 2022.01 | 2023.07 |  |  | 10 | 12 | 90 | 105 |
| 四、餐厨垃圾处理及资源化利用设施建设项目 （吨/日） |  | 5 | 230 | 7110 |  |  |  |  | 600 |  | 3100 |  | 3410 |
| 乐山市餐厨垃圾资源化利用和无害处理设施建设项目（二期） |  | 1 | 100 | 3000 | 市本级 | 2022.06 | 2023.12 |  |  | 60 | 1800 | 40 | 1200 |
| 犍为餐厨垃圾处理项目 |  | 1 | 50 | 800 | 县（市） | 2021.04 | 2022.12 | 38 | 300 | 62 | 500 |  |  |
| 沐川县城餐厨垃圾处理项目 |  | 1 | 10 | 800 | 县（市） | 2022.06 | 2023.12 |  |  | 25 | 200 | 75 | 600 |
| 峨边彝族自治县餐厨垃圾处理项目 |  | 1 | 20 | 1010 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 1010 |
| 峨眉山市餐厨垃圾处理项目 |  | 1 | 50 | 1500 | 县（市） | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 300 | 40 | 600 | 40 | 600 |
| 五、运行监管信息化平台（个） |  | 4 |  | 930 |  |  |  |  | 8 |  | 72 |  | 850 |
| 市垃圾处理设施运行监管信息化平台（运营费） |  | 1 |  | 50 | 市本级 | 2023.06 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 50 |
| 沐川县信息化监管平台 |  | 1 |  | 300 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 300 |
| 峨边信息化管理平台 |  | 1 |  | 500 | 县（市） | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 500 |
| 峨眉山市环卫智能化管理项目 |  | 1 |  | 80 | 县（市） | 2021.09 | 2022.12 | 10 | 8 | 90 | 72 |  |  |
| 六、存量垃圾治理项目（个） |  | 3 |  | 6480 |  |  |  |  | 980 |  | 500 |  | 5000 |
| 乐山市生活垃圾卫生填埋场封场治理项目 |  | 1 |  | 5000 | 市本级 | 2023.03 | 2023.12 |  |  |  |  | 100 | 5000 |
| 峨边彝族自治县城生活垃圾填埋场封场 |  | 1 |  | 500 | 县（市） | 2022.01 | 2022.12 |  |  | 100 | 500 |  |  |
| 马边彝族自治县生活垃圾卫生填埋场封场工程 |  | 1 |  | 980 | 县（市） | 2021.03 | 2021.10 | 100 | 980 |  |  |  |  |